План мероприятий («Дорожная карта»)

по реализации пилотного проекта

по профилактике буллинга в

МБОУ Вершининская НШ-Д/С

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование мероприятия | Ответственные исполнители | Срок исполнения | Ожидаемые результаты |
| 1 | Проведение рабочего совещания по организации внедрения проекта с педагогическим коллективом | МБОУ Вершининская НШ-Д/С | До 2 октября 2023 года | Протокол совещания |
| 2 | Создание на сайте МБОУ Вершининская НШ-Д/С, раздела по реализации проекта | МБОУ Вершининская НШ-Д/С | До 10 октября 2023 года | Информация на сайте |
| 3 | Актуализация в МБОУ Вершининская НШ-Д/С «Антибуллинговой хартии» | МБОУ Вершининская НШ-Д/С | До 1 ноября 2023 года | Наличие в образовательной организации «Антибуллинговой хартии» |
| 4 | Внедрение в МБОУ Вершининская НШ-Д/С «Школьного ориентира» | МБОУ Вершининская НШ-Д/С | До 25 октября 2023 года | Наличие в образовательной организации «Школьного ориентира» |
| 5 | Внедрение в МБОУ Вершининская НШ-Д/С «Театра дружбы» и профилактической квест – игры «Класс#ВместеДружба#» | МБОУ Вершининская НШ-Д/С | Сентябрь – октябрь | Проведение мероприятия по «Театру дружбы» и профилактическому квест – игры «Класс#ВместеДружба#» |
| 6 | Проведение тематического родительского собрания по организации внедрения пилотного проекта по профилактике буллинга | МБОУ Вершининская НШ-Д/С | Декабрь | Протоколы собраний |
| 7 | Проведение единой профилактической недели «Дружить здорово!» | МБОУ Вершининская НШ-Д/С | Январь 2024 года | Фотоотчет |